УТВЕРЖДЕН

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

от «____» _______ 2012 г. № ____

Комплекс мер,

направленных на переход к установлению социальной нормы

потребления коммунальных услуг

в Российской Федерации

| Содержание мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. 1. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, в связи с подготовкой к реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации по введению социальной нормы потребления коммунальной услуги электроснабжения. | Минрегион России Минэкономразвития России Минэнерго России Минфин России ФСТ России | III квартал 2012 г. |
| 2. Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг в электроснабжении. | Минрегион России ФСТ России Минэнерго России | III квартал 2012 г. |
| 3. Внесение в Правительство Российской Федерации нормативного правового акта о порядке определения и применения социальной нормы потребления коммунальных услуг в электроснабжении, содержащего поэтапный порядок вступления в силу (для реализации пилотных проектов с 2013 г. и для повсеместного внедрения на территории Российской Федерации с 2014 года). | Минрегион России Минэнерго России Минэкономразвития России ФСТ России Минфин России | ноябрь 2012 г. |
| 4. Внесение в Правительство Российской Федерации проекта порядка установления и применения дифференцированных тарифов в зависимости от фактической величины потребления коммунальных услуг (в пределах и сверх установленной социальной нормы потребления коммунальных услуг), устанавливаемых в целях снижения объемов перекрестного субсидирования в электроэнергетике, содержащего поэтапный порядок вступления в силу (для реализации пилотных проектов с 2013 г. и для повсеместного внедрения на территории Российской Федерации с 2014 года). | ФСТ России Минрегион России Минэнерго России Минэкономразвития России | 15 ноября 2012 г. |
| 5. Организация проведения и мониторинг реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг электроснабжения. | Минрегион России ФСТ России | 2012 - 2013 г.г. ежеквартально |
| 6. Подготовка предложений о порядке предоставления мер социальной поддержки при введении социальной нормы потребления коммунальных услуг одиноким пенсионерам, проживающим в одном жилом помещении не менее последних 10 лет и предложений по другим категориям граждан, по которым должны предусматриваться особенности расчета величины социальной нормы потребления коммунальных услуг электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Минрегион России Минтруд России Минэнерго России Минэкономразвития России ФСТ России Минфин России | III квартал 2013 г. |
| 7. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в связи с подготовкой к реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, содержащих положение о порядке реализации пилотных проектов и оценке эффективности проведенных мероприятий с учетом опыта реализации пилотных проектов в электроэнергетике. | Минрегион России Минэкономразвития России ФСТ России | III квартал 2013 г. |
| 8. Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения. | Минрегион России ФСТ России | III квартал 2013 г. |
| 9. Подготовка проекта нормативного правового акта о порядке определения и применения социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, содержащего поэтапный порядок вступления в силу (для реализации пилотных проектов с 2014 г. и для повсеместного внедрения на территории Российской Федерации с 2015 года). | Минрегион России Минэнерго России Минэкономразвития России ФСТ России Минфин России | III квартал 2013 г. |
| 10. Подготовка проекта порядка установления и применения дифференцированных тарифов в зависимости от фактической величины потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения (в пределах и сверх установленной социальной нормы потребления коммунальных услуг), в том числе наличии или отсутствии перекрестного субсидирования содержащего поэтапный порядок вступления в силу (для реализации пилотных проектов с 2014 г. и для повсеместного внедрения на территории Российской Федерации с 2015 года). | ФСТ России Минрегион России Минэнерго России Минэкономразвития России | III квартал 2013 г |
| 11. Организация проведения и мониторинг реализации пилотных проектов в субъектах Российской Федерации по введению социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения. | Минрегион России ФСТ России | 2014 г. ежеквартально |
| 12. Подготовка доклада о целесообразности введения социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, в том числе проведение анализа «затраты – выгоды». | Минрегион России Минэкономразвития России Минэнерго России ФСТ России | IV квартал 2014 г. |
| 13. Подготовка проектов нормативных правовых актов в целях введения в обязательном порядке социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения с 2015 года (при условии принятия решения о целесообразности введения социальной нормы потребления коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения, том числе по результатам проведения анализа «затраты – выгоды»). | Минрегион России Минэкономразвития России Минэнерго России ФСТ России | III - IV кварталы 2014 г. |
| 14. Проведение анализа существующих мер социальной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг и подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, компенсаций и льгот на оплату коммунальных услуг, в связи с введением социальной нормы потребления коммунальных услуг. | Минрегион России Минтруд России Минфин России | IV квартал 2014 г. |
| 15. Подготовка предложений о порядке перехода от предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг к предоставлению адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Минрегион России Минтруд России Минфин России | I квартал 2015 г. |
| 16. Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации предложений по установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению при достижении положительного результата реализации пилотных проектов в электроснабжении, водоснабжении и водоотведении. | Минрегион России Минэкономразвития России Минэнерго России Минтруд России Минфин России ФСТ России | I квартал 2015 г. |
| 17. Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации докладов о ходе реализации комплекса мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации. | Минрегион России Минэкономразвития России Минэнерго России Минтруд России Минфин России ФСТ России | ежеквартально, начиная с IV квартала 2012 г. |